## 使用说明
关于此甘特图
• 输入滚动增量（整数）或者跳转日期可以修改当前显示日期范围。 • 使用“进度”可通过添加百分比数字来添加已完成的项目量。 • 在“开始日期”添加项目的启动日期。 • 通过在“天数”字段中填写完成项目所需的天数来完成计算。

## 工作计划
基于知识图谱与Qwen大模型的食品成分智能筛选电商平台系统设计与实现
团队成员： | 谢乐选 |  |  |  |  | 图例： | 正常 |  |  |  |  | 低风险 |  |  |  |  | 中风险 |  |  |  |  | 高风险 |  |  |  |  | 未分配
项目目标： | 基于知识图谱与Qwen大模型的食品成分智能筛选电商平台系统设计与实现
项目开始日期： | 2026-07-17 | 项目结束日期： | 2026-07-25 | 工期： |  | 9 | 9月 | [27 empty] | 10月 | [27 empty] | 6月
滚动增量： | 50 | 日期跳转到： | 2026-09-05 | time axis 2026-09-05 to 2026-10-30
里程碑描述 | 类别 | 责任人 | 进度 | 开始日期 | 截止日期 | 天数 | time axis 2026-09-05 to 2026-10-30
需求分析文档编写与确认 |  | 谢乐选 | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 2026-09-05; 2026-09-08 to 2026-09-09
系统概要设计与技术方案确定 |  | 谢乐选 | 0% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | bar: 2026-09-05; 2026-09-08 to 2026-09-09
数据库及食品成分知识图谱设计 |  | 谢乐选 | 0% | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 1 | bar: 2026-09-05; 2026-09-08 to 2026-09-09
前端原型设计与核心页面开发 |  | 谢乐选 | 0% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | bar: 2026-09-05; 2026-09-08 to 2026-09-12; 2026-09-15 to 2026-09-19; 2026-09-22 to 2026-09-26; 2026-09-29 to 2026-10-03; 2026-10-06 to 2026-10-10; 2026-10-13 to 2026-10-17; 2026-10-20 to 2026-10-24; 2026-10-27 to 2026-10-30
后端业务接口与核心功能开发 |  | 谢乐选 | 0% | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | bar: 2026-09-24 to 2026-09-26; 2026-09-29 to 2026-10-03; 2026-10-06 to 2026-10-07
Qwen大模型、知识图谱与智能筛选功能集成 |  | 谢乐选 | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | bar: 2026-09-05; 2026-09-08 to 2026-09-12; 2026-09-15 to 2026-09-19; 2026-09-22 to 2026-09-26; 2026-09-29 to 2026-10-03; 2026-10-06 to 2026-10-10; 2026-10-13 to 2026-10-17; 2026-10-20 to 2026-10-24; 2026-10-27 to 2026-10-30
系统联调、测试、部署与文档整理 |  | 谢乐选 | 0% | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 1 | bar: 2026-10-29 to 2026-10-30
Note on B16: 作者: 输出： 1.污染源某站房运维计划（2021年）范例，以Excel文件形式展现
Note on B19: 作者: 输出： 1.资产管理出库流程图 ； 2.资产管理入库流程图 ； 3.资产管理报废流程图； 4.资产管理维修流程图； 5.站房物资申请流程图；
Note on B21: 作者: 输出： 1.运维计划智能策略方案文档，方案中描述哪些任务可以使用智慧运营策略实施，并给出智能策略设计方案（定时、事件、触发条件等）
Note on B22: 作者: 输出： 1.云璟科技污染源智慧运营技术标准规范，文档应包括运维计划、智慧运营策略、事件响应流程及策略。
Note on B33: 作者: 1.提醒内容包括： 超标警告、缺数警告、恒值警告、故障警告； 2.警告发生后允许自动/手动生成任务。 目标：应用到C2栋一楼实验环境试运行
Note on B34: 作者: 1.完成车辆备案； 2.完成车辆定位仪安装调试； 3.完成车辆使用流程导入；
Note on B36: 作者: 1.现场运维任务； 2.智能策略； 目标：应用到测试站房（C2栋一楼）试运行

## 项目问题
项目问题跟踪表
序号 | 标识 | 名称 | 发现人 | 发现时间 | 所属阶段 | 问题类型 | 严重等级 | 优先级 | 是否已解决 | 责任人 | 计划关闭时间
1 | SM_YJ_PP_001 | 污染源运维计划范例进度延后 | 杨永红 | 2021-07-27 | 需求分析阶段 | 进度 | 中 | 中 | 已解决 | XXX | 2021-08-02
2
3
4
5
6
7
8
9
备注：
1. 所属阶段：即项目执行的阶段，如启动阶段、设计阶段、开发阶段或者收尾阶段等；
2. 严重等级/优先级：分为“高”、“中”、“低”三个级别，由项目软件负责人自行进行分析判断；
3. 是否解决：分为“已解决”、“解决中”，“未解决”三种状态。
项目问题跟踪表
问题标识 |  |  |  |  | 问题名称
问题类型 |  |  |  |  | 发现阶段
优先级 |  |  |  |  | 严重等级
发现时间 |  |  |  |  | 关闭时间
创建人 |  |  |  |  | 责任人
问题描述
影响分析
纠正措施
验证结果

## 项目风险
项目风险记录表
序号 | 风险名称 |  |  | 风险类型 | 风险概率 | 影响程度 | 风险系数 | 风险范围 | 风险状态 | 影响时期 | 识别日期 | 跟踪日期 | 跟踪人
风险跟踪记录表
| 风险名称 |  |  | 风险状态: 风险状态
| 风险类型 |  |  | 风险概率: 风险概率; 风险状态: 影响程度
| 影响时期 |  |  | 风险概率: 风险范围; 风险状态: 影响程度
| 序号 | 跟踪时间 | 应对措施 | 风险系数: 结果; 识别日期: 状态; 跟踪日期: 跟踪人

## 项目周会纪要
会议名称
会议时间
会议地点
会议主题
主持人 |  | 记录人
议定 | 1
2
3
4
5
未决事项 | 1
2
3
4
5

## 交付物清单
项目交付物清单
# | 阶段 | 交付物 | 交付类型 | 负责人 | 计划交付时间 | 实际交付时间 | 状态
1 | 需求分析阶段 | 需求分析文档 | 文档 | 谢乐选 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 已完成
2 | 实施阶段 | 系统概要设计文档 | 文档 | 谢乐选 | 2026-07-18 |  | 未完成
3 |  | 数据库设计文档及知识图谱设计文档 | 文档 | 谢乐选 | 2026-07-19 |  | 未完成
4 |  | 前端原型及核心页面 | 文档 | 谢乐选 | 2026-07-21 |  | 未完成
5 |  | 后端系统源码及接口文档 | 文档 | 谢乐选 | 2026-07-23 |  | 未完成
6 | 试运行阶段 | AI智能筛选与知识图谱功能模块 | 软件 | 谢乐选 | 2026-07-24 |  | 未完成
7 |  | 系统测试报告、部署文档及最终项目文件 | 文档 | 谢乐选 | 2026-07-25 |  | 未完成
| 推广阶段 | 试运行总结报告 | 文档 | 谢乐选 | 2026-07-25 |  | 未完成
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Sheet2
云璟科技污染源在线监测设备运维管理体系
总则
管理类
运维计划
工程类
参考资料

## 功能实施进度表
XXXXXXX运营实施功能进度表
# | 功能分组 | 功能 | 所属模块 | 研发进度 | 实施进度 | 备注
1 |  | 站点数据实时监控-GIS视图 | GIS视图 | 完成 | 完成
2 |  | 站点数据实时监控-数据一览表 | 数据监控 | 完成 | 完成
3 |  | 站点数据趋势分析图 | 站房监控 | 完成 | 完成
4 |  |  | 站房监控 | 完成 | 完成
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39